## дорожная карта
Наименование показателя | Наименование мероприятия | Сроки | ФИО ответственного | Должность ответственного | Контактный телефон | Контактный email | значения показателя (%)
[7 empty] | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста роста | Коррективрока муниципальной модели профессионального развития педагогических кадров Таймыра с учетом методических рекомендаций национальной системы профессионального роста педагогических работников | 2020 - 21 гг | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
| Выявление запросов от общеобразовательных организаций муниципального района на реализацию мер в системе профессеонального развития педагогических кадров (учителей) | Ноябрь, май ежегодно | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru
| Заключение соглашения с центрами непрерывного профессионального развития педагогических кадров. Формирование муниципального запроса по профессиональному развитию педагогических кадров с учетов выявленных дефицитов. | Декабрь, июнь ежегодно | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru
| Повышение квалификации педагогических кадров муниципального района по вопросам педагогической супервизии | май - декабрь 2020 г. | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru
| Внедрение механизмов участия педагогических работников сельских образовательных организаций муниципального района в работу сетевых профессиональных сообществ и ассоциаций (в том числе в дистанционном режиме) | 2020 - 21 гг | Леонтьева М.А., Белугина И.В. | методисты ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 8(39191)50194 | mmc24455_ma@mail.ru mmc24455_iv@mail.ru
| Организация повышения квалификации педагогических кадров в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий с учетом личностных и профессиональных дефецитов педагогов | постоянно | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru
Доля работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Информирование о внедрении системы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 2020 - 21 гг | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 5 | 7 | 10
| Организация участия педагогических работников муниципального района (учителей) в апробации добровольной независимой оценки квалификации | 2020 г. | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru
| Организационно-методическое сопровождение педагогов муниципального района в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | постоянно | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соотвествии с новой единой моделью аттестации руководителей | Информирование о внедрении единой модели аттестации руководителей | 2020 - 21 гг | Дейкун Н.Ю., Леонтьва М.А. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 8(39191)50168 | ndejkun@mail.ru mmc24455_ma@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Участие в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта, с использованием оценочных средств, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 2020 г. | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru
| Организация аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соотвествии с новой единой моделью аттестации руководителей | 2021-24 гг. | Ольбик М. В. | Начальник общего отдела Управления образования Администрации ТДНМР | 8(39191)50159 | olbik@taimyr-edu.ru
Не менее 70% учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Формирование реестра педагогических работников муниципального района в возрасте до 35 лет | 2020 г. | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 60 | 70
| Обновление реестра педагогических работников муниципального района в возрасте до 35 лет | сентябрь, ежегодно | Леонтьева М.А. | методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50168 | mmc24455_ma@mail.ru
| Годичный городской семинар - практикум "Школа молодого педагога " | 2020 г. | Дейкун Н.Ю., Леонтьва М.А. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 8(39191)50168 | ndejkun@mail.ru mmc24455_ma@mail.ru
| Организация сопровождения молодых педагогов (наставничество) на муниципальном уровне , в том числе через профессиональные сообщества педагогов. | 2020-24 гг | Дейкун Н.Ю., Леонтьва М.А. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" методист ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 8(39191)50168 | ndejkun@mail.ru mmc24455_ma@mail.ru
| Организация муниципального профессионального педагогического конкурса для малодых педагогов "Педагогический дебют". | ежегодно, апрель | Дейкун Н.Ю. | зам. директора ТМКУ "Информационный методический центр" | 8(39191)50153 | ndejkun@mail.ru